## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 48 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27
|  |  |  | 2018-03-31: 186; 2018-04-01: 181; 2018-04-02: 176; 2018-04-03: 171; 2018-04-04: 164; 2018-04-05: 158; 2018-04-06: 153; 2018-04-07: 145; 2018-04-08: 137; 2018-04-09: 129; 2018-04-10: 122; 2018-04-11: 115; 2018-04-12: 107; 2018-04-13: 99 | Ideal Burndown
|  |  | 192 | 2018-03-31: 193; 2018-04-01: 192; 2018-04-02: 190; 2018-04-03: 188; 2018-04-04: 183; 2018-04-05: 180; 2018-04-06: 177; 2018-04-07: 174; 2018-04-08: 166; 2018-04-09: 154; 2018-04-10: 145; 2018-04-11: 133; 2018-04-12: 125; 2018-04-13: 109 | Remaining Hrs (Total)
Learning | Understand Greenfoot(World, Actors and their interactions) | All | 5 | 2018-03-31: 4; 2018-04-01: 4; 2018-04-02: 4; 2018-04-03: 4; 2018-04-04: 3; 2018-04-05: 3; 2018-04-06: 3; 2018-04-07: 3; 2018-04-08: 3; 2018-04-09: 2; 2018-04-10: 1; 2018-04-11: 1; 2018-04-12: 1; 2018-04-13: 0
| UML Diagrams (Activity, Sequence, Class, Use case) | All | 10 | 2018-03-31: 9; 2018-04-01: 9; 2018-04-02: 9; 2018-04-03: 9; 2018-04-04: 8; 2018-04-05: 8; 2018-04-06: 7; 2018-04-07: 6; 2018-04-08: 6; 2018-04-09: 5; 2018-04-10: 5; 2018-04-11: 5; 2018-04-12: 4; 2018-04-13: 3
| Understanding and including Design Patterns | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 9; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 8; 2018-04-09: 7; 2018-04-10: 6; 2018-04-11: 5; 2018-04-12: 4; 2018-04-13: 3
Design | Defining user stories | Suhas | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 9; 2018-04-02: 8; 2018-04-03: 8; 2018-04-04: 7; 2018-04-05: 7; 2018-04-06: 6; 2018-04-07: 6; 2018-04-08: 5; 2018-04-09: 4; 2018-04-10: 3; 2018-04-11: 2; 2018-04-12: 2; 2018-04-13: 1
| Designing UML diagrams | Saket | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 9; 2018-04-03: 9; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 8; 2018-04-09: 7; 2018-04-10: 7; 2018-04-11: 6; 2018-04-12: 5; 2018-04-13: 4
| Designing Game screen layout | Rohit | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 9; 2018-04-09: 8; 2018-04-10: 8; 2018-04-11: 7; 2018-04-12: 7; 2018-04-13: 6
| Defining Actors and behaviors | Suhas | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 8; 2018-04-09: 7; 2018-04-10: 7; 2018-04-11: 6; 2018-04-12: 5; 2018-04-13: 4
| Designing UI elements | Amey | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 9; 2018-04-05: 9; 2018-04-06: 9; 2018-04-07: 9; 2018-04-08: 9; 2018-04-09: 8; 2018-04-10: 8; 2018-04-11: 7; 2018-04-12: 7; 2018-04-13: 6
Development | Setting up game environment | Rohit | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 14; 2018-04-04: 14; 2018-04-05: 14; 2018-04-06: 13; 2018-04-07: 12; 2018-04-08: 11; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 9; 2018-04-11: 7; 2018-04-12: 5; 2018-04-13: 4
| Creating Actors | Amey | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 15; 2018-04-04: 15; 2018-04-05: 14; 2018-04-06: 14; 2018-04-07: 14; 2018-04-08: 13; 2018-04-09: 12; 2018-04-10: 11; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 9; 2018-04-13: 8
| Creating classes and associated objects | Saket | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 15; 2018-04-04: 15; 2018-04-05: 15; 2018-04-06: 15; 2018-04-07: 15; 2018-04-08: 14; 2018-04-09: 13; 2018-04-10: 12; 2018-04-11: 12; 2018-04-12: 12; 2018-04-13: 10
| Integrating actors to world | All | 15 | 2018-03-31: 15; 2018-04-01: 15; 2018-04-02: 15; 2018-04-03: 15; 2018-04-04: 15; 2018-04-05: 14; 2018-04-06: 14; 2018-04-07: 13; 2018-04-08: 13; 2018-04-09: 13; 2018-04-10: 12; 2018-04-11: 11; 2018-04-12: 11; 2018-04-13: 10
| Game logic implementation | All | 20 | 2018-03-31: 20; 2018-04-01: 20; 2018-04-02: 20; 2018-04-03: 20; 2018-04-04: 20; 2018-04-05: 20; 2018-04-06: 20; 2018-04-07: 20; 2018-04-08: 19; 2018-04-09: 18; 2018-04-10: 17; 2018-04-11: 15; 2018-04-12: 14; 2018-04-13: 12
Testing | Unit Testing | All | 9 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 9; 2018-04-11: 9; 2018-04-12: 9; 2018-04-13: 8
| Intergration Testing | All | 9 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 10; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 10
| Boundary value analysis | All | 9 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 10; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 10
| Perform End to End scenario Testing | All | 10 | 2018-03-31: 10; 2018-04-01: 10; 2018-04-02: 10; 2018-04-03: 10; 2018-04-04: 10; 2018-04-05: 10; 2018-04-06: 10; 2018-04-07: 10; 2018-04-08: 10; 2018-04-09: 10; 2018-04-10: 10; 2018-04-11: 10; 2018-04-12: 10; 2018-04-13: 10